Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационные системы и технологии  
Кафедра «Информационных технологий»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02/бакалаывриат

ЖУРНАЛ ПРОГРЕССА

по проектной практике

Студент: Гаврищук Даниил Александрович

Группа: 241-333

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра информационных технологий

Отчет принят с оценкой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель практики: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Этап/задача** | **Выполненные работы** | **Проблемы/риски** | **Планы** |
| **07.03.2025** | Анализ текущих процессов | - Собраны данные о курсах ДО. - Проведены интервью с преподавателями и студентами. | Нехватка данных по оплатам (требуется доступ к 1С). | Запросить доступ к финансовым отчётам. |
| **14.03.2025** | Разработка ТЗ | - Утверждены требования к функционалу маркетплейса. - Согласован MVP. | Разногласия по дизайну между отделами. | Провести workshop для согласования макетов. |
| **10.04.2025** | Прототипирование | - Готовы wireframes основных экранов (каталог, ЛК). - Тест интеграции с Moodle. | Ограниченная совместимость API Moodle. | Доработать API-коннектор. |
| **24.04.2025** | Разработка MVP | - Реализован каталог курсов. - Настроена базовая оплата через Сбербанк. | Задержки из-за сбоев в тестовой среде. | Протестировать на реальных пользователях. |
| **02.05.2025** | Тестирование | - Выявлено 15 багов (8 критических). - Исправлено 90% ошибок. | Низкая скорость загрузки страниц. | Оптимизировать код и хостинг. |
| **13.05.2025** | Подготовка к пилоту | - Отобраны 5 курсов для пилота. - Обучены тьюторы. | Риск низкой активности пользователей. | Запустить рекламную кампанию. |